## Лист1
Определите критический путь и стоимость проекта в исходном (срочном) режиме. Решите задачу. Каковы продолжительности работ, продолжительность критического пути и стоимость реализации проекта после оптимизации? Требуется оптимизировать проект по стоимости при директивном сроке
Работа
|  | Параметры | -1.2 | -1.3 | -2.3 | -2.4 | -3.5 | -4.5
|  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3
|  |  | 35 | 22 | 45 | 32 | 24 | 65
|  |  | 2 | 1.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5
T0 = | 17
1
2
4
5
3